## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Register | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Thiên Kiều
Logo | 2024-01-16 |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Dev A
Navbar | 2024-01-17 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Submenu | 2024-01-18 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Dev A
Search form | 2024-01-19 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Login popup | 2024-01-20 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Dev A
Login | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Thiên Kiều
Index | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Thiên Kiều
Product Favourite | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Thiên Kiều
Detail | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Quốc Thuần | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Quốc Thuần
Cart | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Quốc Thuần | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Quốc Thuần
Footer | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Quốc Thuần | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Quốc Thuần
Header | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Phương Thảo | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Phương Thảo
Profile | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Phương Thảo | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Phương Thảo
Search | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 100% | Phương Thảo | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 100% | Phương Thảo